## ORÇAMENTO BASE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA-PE
RECURSOS:
DATA ELABORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO: DEZEMBRO/2023
LOCAL: SEDE DE TERRA NOVA/PE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI OUT/2023 NÃO DESON.
|  |  |  | BDI : | 18.58%
ITEM / SUB ITEM | CÓDIGO / FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | PREÇO UNIT. (C/ BDI incluso) | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 34196.96
1.1 | 103689-SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 312.68 | 370.78 | 2224.68
1.2 | 93584-SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 20 | 942.41 | 1117.51 | 22350.2
1.3 | 99059-SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 26 | 61.14 | 72.5 | 1885
1.4 | 98459-SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 52 | 125.48 | 148.79 | 7737.08
2.0 |  | MOVIMENTOS DE TERRA |  |  |  |  | 6414.51
2.1 | 90108-SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 61.25 | 7.38 | 8.75 | 535.94
2.2 | 97083-SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 |  | 32 | 3.27 | 3.88 | 124.16
2.3 | 93367-SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 48.3 | 24.77 | 29.37 | 1418.57
2.4 | 103326-SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 48 | 76.18 | 90.33 | 4335.84
3.0 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 145841.81
3.1 | 95240-SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 3.6 | 19.06 | 22.6 | 81.36
3.2 | 92263-SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 165.6 | 175.67 | 208.31 | 34496.14
3.3 | 92759-SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1196.8 | 15.71 | 18.63 | 22296.38
3.4 | 92761-SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 557.7 | 14.46 | 17.15 | 9564.56
3.5 | 92762-SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 116.5 | 13.06 | 15.49 | 1804.59
3.6 | 92763-SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 437.5 | 11.02 | 13.07 | 5718.13
3.7 | 92764-SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 868.2 | 10.74 | 12.74 | 11060.87
3.8 | 92765-SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 714.3 | 12.3 | 14.59 | 10421.64
3.9 | 92766-SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 672 | 12.18 | 14.44 | 9703.68
3.10 | 94966-SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 66.172 | 518.62 | 614.98 | 40694.46
4.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 6195.79
4.1 | 91884-SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 6 | 11.14 | 13.21 | 79.26
4.2 | 91927-SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 108 | 4.39 | 5.21 | 562.68
4.3 | 91932-SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 225 | 14.95 | 17.73 | 3989.25
4.4 | 91863-SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22 | 11.32 | 13.42 | 295.24
4.5 | 97891-SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UND | 1 | 195.72 | 232.08 | 232.08
4.6 | 96985-SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UND | 3 | 96.76 | 114.74 | 344.22
4.7 | 91944-SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 2 | 15.71 | 18.63 | 37.26
4.8 | 104475-SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UND | 4 | 138.26 | 163.95 | 655.8
5.0 |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 105996.46
5.1 | COMPOSIÇÃO | LETREIRO LUMINOSOS COM LETRAS EM ACRLICO MEDINDO 0.53CM DE ALTURA E LARGURA PROPORCINAL | UNID | 1 | 10469.71 | 10469.71 | 10469.71
5.2 | 12737/INSUMOS ORSE | ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NAS CORES AMARELO E AZUL, 1,00 NX 1,00M, COM ILUMINAÇÃO EM LED, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 150.23 | 635.87 | 635.87 | 95526.75
TOTAL GERAL | [6 empty] | 298645.53
PARA ELABORAÇÃO DESTE ORÇAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI PERNAMBUCO
FOI ADOTADA NESTA PLANILHA A NÃO DESONERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA , DESTA FORMA SENDO ESCOLHIDA A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

## Plan_Sinapi-nov18 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PROCESSO LICITATORIO Nº
REF.: TOMADA DE PREÇO Nº
OBJETO: Construção do Portal de Entrada da Cidade, na sede do Município de Cedro Pernambuco, fruto do Contrato de Repasse OGU MTUR n° 1.040.214-72/2017/Programa: Turismo/SICONV 846959/2017.
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Tabela Utilizada: Sinapi NOV/2018
[5 empty] | BDI : | 0.25 | 25%
ITEM / SUB ITEM | FONTE | CÓDIGO FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | PREÇO UNIT. (C/ BDI incluso) | PREÇO TOTAL
PORTICO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | #REF!
1.1 | SINAPI NOV2018 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | #REF! | 316,15 | 395.19 | #REF! | 337.01 | 316,15
1.2 | SINAPI NOV2018 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M² | #REF! | 50,12 | 62.65 | #REF! | 49.65 | 50,12
2 |  |  | INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  | 2695.4802
2.1 | SINAPI NOV2018 | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 140.22 | 2,33 | 2.91 | 408.0402 | 2.3 | 2,33
2.2 | SINAPI NOV2018 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 36 | 50,83 | 63.54 | 2287.44 | 49.94 | 50,83
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 177132.4979
3.1 | SINAPI NOV2018 | 95957 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 70.935 | 1.997,69 | 2497.11 | 177132.4979 | 1.977,44 | 1.997,69
4 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 22911.3776
4.1 | SINAPI NOV2018 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 434.08 | 2,91 | 3.64 | 1580.0512 | 2,90 | 2,91
4.2 | SINAPI NOV2018 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMB IENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 434.08 | 27,70 | 34.63 | 15032.1904 | 27,01 | 27,70
4.3 | SINAPI NOV2018 | 87258 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 51.2 | 98,42 | 123.03 | 6299.136 | 99,58 | 98,42
5 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 44279.2452
5.1 | SINAPI NOV2018 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 507.49 | 33,84 | 42.3 | 21466.827 | 34,82 | 33,84
5.2 | SINAPI NOV2018 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 339.42 | 53,77 | 67.21 | 22812.4182 | 51,41 | 53,77
6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 24053.3436
6.1 | SINAPI NOV2018 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 118.56 | 2,27 | 2.84 | 336.7104 | 2,27 | 2,27
6.2 | SINAPI NOV2018 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 118.56 | 6,72 | 8.4 | 995.904 | 6,72 | 6,72
6.3 | SINAPI NOV2018 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 118.56 | 10,10 | 12.63 | 1497.4128 | 10,51 | 10,10
4.3 | COMPOSIÇÃO |  | TEXTURA RÚSTICA COM PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR - DUAS DEMÃOS, SEM MASSA ACRILICA,INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR. | M2 | 175.24 | 96.89 | 121.11 | 21223.3164
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 7294.77
7.1 | SINAPI NOV2018 | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | 1 | 1020.59 | 1275.74 | 1275.74
7.2 | SINAPI NOV2018 | 95736 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 23 | 5 | 6.25 | 143.75 | 5,00 | 5,00
7.3 | SINAPI NOV2018 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 168 | 3.78 | 4.73 | 794.64 | 3,37 | 3,78
7.4 | SINAPI NOV2018 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 225 | 10.58 | 13.23 | 2976.75 | 9,42 | 10,58
7.5 | SINAPI NOV2018 | 74130/3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 13.43 | 16.79 | 33.58 | 12,58 | 13,43
7.6 | SINAPI NOV2018 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 | 7.4 | 9.25 | 323.75 | 7,32 | 7,40
7.7 | SINAPI NOV2018 | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UN | 2 | 135.44 | 169.3 | 338.6 | 135,32 | 135,44
7.8 | SINAPI NOV2018 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 | 52.01 | 65.01 | 130.02 | 56,71 | 52,01
7.9 | SINAPI NOV2018 | 83478 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS) | UN | 4 | 242.73 | 303.41 | 1213.64 | 249,93 | 242,73
7.10 | SINAPI NOV2018 | 74131/1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 51.44 | 64.3 | 64.3 | 51,39 | 51.44
8 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 377.618
8.1 | SINAPI NOV2018 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 27.05 | 11.17 | 13.96 | 377.618 | 15,16 | 11.17
9 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 23859.26
9.1 |  | COMPOSIÇÃO | BRASÃO DA CIDADE EM ACRLICO LUMINOSO | UNID | 2 | 5210.4 | 6513 | 13026
9.2 |  | COMPOSIÇÃO | LETREIRO LUMINOSOS COM LETRAS EM ACRLICO MEDINDO 0.53CM DE ALTURA E LARGURA PROPORCINAL | UNID | 2 | 3933.46 | 4916.83 | 9833.66
9.3 |  | COMPOSIÇÃO | BALIZADOR EM CONCRETO COM DIÂMETRO DE 50CM COM PINTURA ACRILICA PARA PISO NA COR AZUL | UNID | 8 | 99.96 | 124.95 | 999.6
10 |  |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 254.6
10.1 | SINAPI NOV2018 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 95 | 2.14 | 2.68 | 254.6 |  | 2.14
TOTAL GERAL DA PLANILHA DA PRAÇA (Duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) | [7 empty] | #REF!

## PLANILHA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PROCESSO LICITATORIO Nº
REF.: TOMADA DE PREÇO Nº
OBJETO: Construção do Portal de Entrada da Cidade, na sede do Município de Cedro Pernambuco, fruto do Contrato de Repasse OGU MTUR n° 1.040.214-72/2017/Programa: Turismo/SICONV 846959/2017.
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Tabela Utilizada: Sinapi NOV/2018
[5 empty] | BDI : | 0.25 | 25%
ITEM / SUB ITEM | FONTE | CÓDIGO FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | PREÇO UNIT. (C/ BDI incluso) | PREÇO TOTAL
PORTICO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | #REF!
1.1 | SINAPI NOV2018 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | #REF! | 316.18 | 395.23 | #REF! | 337.01 | 316,15
1.2 | SINAPI NOV2018 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M² | #REF! | 49.83 | 62.29 | #REF! | 49.65 | 50,12
2 |  |  | INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  | 2700.4068
2.1 | SINAPI NOV2018 | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 140.22 | 2.35 | 2.94 | 412.2468 | 2.3 | 2,33
2.2 | SINAPI NOV2018 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 36 | 50.85 | 63.56 | 2288.16 | 49.94 | 50,83
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 169161.5319
3.1 | SINAPI NOV2018 | 95957 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 70.935 | 1907.79 | 2384.74 | 169161.5319 | 1.977,44 | 1.997,69
4 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 23066.4912
4.1 | SINAPI NOV2018 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 434.08 | 2.92 | 3.65 | 1584.392 | 2,90 | 2,91
4.2 | SINAPI NOV2018 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMB IENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 434.08 | 27.71 | 34.64 | 15036.5312 | 27,01 | 27,70
4.3 | SINAPI NOV2018 | 87258 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 51.2 | 100.71 | 125.89 | 6445.568 | 99,58 | 98,42
5 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 44456.8995
5.1 | SINAPI NOV2018 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 507.49 | 34.1 | 42.63 | 21634.2987 | 34,82 | 33,84
5.2 | SINAPI NOV2018 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 339.42 | 53.79 | 67.24 | 22822.6008 | 51,41 | 53,77
6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 32471.1036
6.1 | SINAPI NOV2018 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 118.56 | 2.47 | 3.09 | 366.3504 | 2,27 | 2,27
6.2 | SINAPI NOV2018 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 118.56 | 35.71 | 44.64 | 5292.5184 | 6,72 | 6,72
6.3 | SINAPI NOV2018 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 118.56 | 37.71 | 47.14 | 5588.9184 | 10,51 | 10,10
4.3 | COMPOSIÇÃO |  | TEXTURA RÚSTICA COM PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR - DUAS DEMÃOS, SEM MASSA ACRILICA,INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR. | M2 | 175.24 | 96.89 | 121.11 | 21223.3164
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 7376.26
7.1 | SINAPI NOV2018 | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | 1 | 1020.59 | 1275.74 | 1275.74
7.2 | SINAPI NOV2018 | 95736 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 23 | 5.08 | 6.35 | 146.05 | 5,00 | 5,00
7.3 | SINAPI NOV2018 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 168 | 3.85 | 4.81 | 808.08 | 3,37 | 3,78
7.4 | SINAPI NOV2018 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 225 | 10.78 | 13.48 | 3033 | 9,42 | 10,58
7.5 | SINAPI NOV2018 | 74130/3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 14.38 | 17.98 | 35.96 | 12,58 | 13,43
7.6 | SINAPI NOV2018 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 | 7.39 | 9.24 | 323.4 | 7,32 | 7,40
7.7 | SINAPI NOV2018 | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UN | 2 | 134.93 | 168.66 | 337.32 | 135,32 | 135,44
7.8 | SINAPI NOV2018 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 | 56.11 | 70.14 | 140.28 | 56,71 | 52,01
7.9 | SINAPI NOV2018 | 83478 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS) | UN | 4 | 242.33 | 302.91 | 1211.64 | 249,93 | 242,73
7.10 | SINAPI NOV2018 | 74131/1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 51.83 | 64.79 | 64.79 | 51,39 | 51.44
8 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 377.618
8.1 | SINAPI NOV2018 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 27.05 | 11.17 | 13.96 | 377.618 | 15,16 | 11.17
9 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 23859.26
9.1 |  | COMPOSIÇÃO | BRASÃO DA CIDADE EM ACRLICO LUMINOSO | UNID | 2 | 5210.4 | 6513 | 13026
9.2 |  | COMPOSIÇÃO | LETREIRO LUMINOSOS COM LETRAS EM ACRLICO MEDINDO 0.53CM DE ALTURA E LARGURA PROPORCINAL | UNID | 2 | 3933.46 | 4916.83 | 9833.66
9.3 |  | COMPOSIÇÃO | BALIZADOR EM CONCRETO COM DIÂMETRO DE 50CM COM PINTURA ACRILICA PARA PISO NA COR AZUL | UNID | 8 | 99.96 | 124.95 | 999.6
10 |  |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 257.45
10.1 | SINAPI NOV2018 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 95 | 2.17 | 2.71 | 257.45 |  | 2.14
TOTAL GERAL DA PLANILHA DA PRAÇA (Duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) | [7 empty] | #REF!

## MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA-PE
RECURSOS:
DATA ELABORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO: DEZEMBRO/2023
LOCAL: SEDE DE TERRA NOVA/PE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNID | COMP | LARGURA | PROF | TAXA | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² |  |  |  |  | 6
| LOCAL DA OBRA |  | 3 | 2 |  | 1 | 6
1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² |  |  |  |  | 20
| LOCAL DA OBRA |  | 4 | 5 |  | 1 | 20
1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M |  |  |  |  | 26
| ENTORNO DO PILAR 01 |  | 14 |  |  | 1 | 14
| ENTORNO DO PILAR 02 |  | 12 |  |  | 1 | 12
1.4 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² |  |  |  |  | 52
| ENTORNO DO PILAR 01 |  | 14 | 2 |  | 1 | 28
| ENTORNO DO PILAR 02 |  | 12 | 2 |  | 1 | 24
2.0 | MOVIMENTOS DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 |  |  |  |  | 61.25
| BASE DO PILAR 01 |  | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | 30.625
| BASE DO PILAR 02 |  | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | 30.625
2.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M² |  |  |  |  | 32
| FUNDO DAS BASES DOS PILARES |  | 4 | 4 |  | 2 | 32
2.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 |  |  |  |  | 48.3
| BASE DO PILAR 01 |  | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | 30.625
| BASE DO PILAR 02 |  | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | 30.625
| DESCONTO DO CONCRETO | [5 empty] | -12.95
2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  |  |  |  | 48
| CONTENÇÃO DA BASE DO PILAR 01 ATÉ NIVEL DA PISTA |  | 12 | 2 |  | 1 | 24
| CONTENÇÃO DA BASE DO PILAR 02 ATÉ NIVEL DA PISTA |  | 12 | 2 |  | 1 | 24
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 |  |  |  |  | 3.6
| SAPATA 01 |  | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 1 | 1.725
| SAPATA 02 |  | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1 | 1.875
3.2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 165.6
| ÁREA FRONTAL DO PILAR 01 |  | 21.99 |  |  | 2 | 43.98
| PERIMETRO DO PILAR 01 X SUA LARGURA |  | 20.27 | 1 |  | 1 | 20.27
| ÁREA FRONTAL DO PILAR 02 |  | 11.69 |  |  | 2 | 23.38
| PERIMETRO DO PILAR 02 X SUA LARGURA |  | 14.51 | 1 |  | 1 | 14.51
| ÁREA FRONTAL DA VIGA |  | 19.41 |  |  | 2 | 38.82
| PERIMETRO DA VIGA X SUA LARGURA |  | 24.64 | 1 |  | 1 | 24.64
3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 1196.8
| AÇO CA-60 5,0MM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 635.1
353.7
208
3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 557.7
| AÇO CA-50 8,0MM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 557.7
3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 116.5
| AÇO CA-50 10,0MM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 116.5
3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 437.5
| AÇO CA-50 12,5MM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 284.4
153.1
3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 868.2
| AÇO CA-50 16,0MM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 868.2
3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 714.3
| AÇO CA-50 20,0MM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 140.6
573.7
3.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 672
| AÇO CA-50 25,0MM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 672
3.10 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 66.172
| SAPATA 01 |  | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1 | 1.587
| SAPATA 02 |  | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1 | 1.875
| ARRANQUE DO PILAR 01 |  | 1.8 | 1 | 2.5 | 1 | 4.5
| ARRANQUE DO PILAR 02 |  | 2 | 1 | 2.5 | 1 | 5
| ÁREA FRONTAL DO PILAR 01 X SUA LARGURA |  | 21.99 | 1 |  | 1 | 21.99
| ÁREA FRONTAL DO PILAR 02 + VIGA X SUA LARGURA |  | 31.22 | 1 |  | 1 | 31.22
5.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND |  |  |  |  | 6
| EMENDA DOS TUBOS |  | 6 | 1 |  | 1 | 6
4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 108
| LIGAÇÃO DAS LAMPADAS E LETREIROS |  | 18 | 1 |  | 6 | 108
4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 225
| LIGAÇÃO DO MEDIDOR AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 225 | 1 |  | 1 | 225
4.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 22
| LIGAÇÃO DOS DAS LAMPADAS E LETREIROS |  | 22 | 1 |  | 1 | 22
4.5 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UND |  |  |  |  | 1
| BASE DO PORTICO |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
4.6 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UND |  |  |  |  | 3
| ATERRAMENTO DOSPOSTES |  | 3 | 1 |  | 1 | 3
4.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND |  |  |  |  | 2
| FACES DO PILAR - CONFORME PROJETO | [5 empty] | 2
4.8 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UND |  |  |  |  | 4
| PONTOS DE ESPERA DA ILUMINAÇÃO DE LED - 02 UNIDADES EM CADA FACE | [5 empty] | 4
5.0 | DIVERSOS
5.1 | LETREIRO LUMINOSOS COM LETRAS EM ACRLICO MEDINDO 0.53CM DE ALTURA E LARGURA PROPORCINAL | UND |  |  |  |  | 1
| FRENTE E VERSO DO PILAR 01 |  | 1 |  |  | 1 | 1
5.2 | ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NAS CORES AMARELO E AZUL, 1,00 NX 1,00M, COM ILUMINAÇÃO EM LED, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 |  |  |  |  | 150.23 | 165.6
| ÁREA FRONTAL DO PILAR 01 |  | 21.99 |  |  | 2 | 43.98
| FACES LATERAIS DO PILAR 01 |  | 8.47 | 1 |  | 1 | 8.47
|  |  | 5.35 | 1 |  | 1 | 5.35
|  |  | 1.97 | 1 |  | 1 | 1.97
| ÁREA FRONTAL VIGA + PILAR 02 |  | 31.22 |  |  | 2 | 62.44
| FACE SUPERIOR VIGA + LATERAL DO PILAR 01 |  | 17.18 | 1 |  | 1 | 17.18
| FACE INFERIOR VIGA + LATERAL DO PILAR 01 |  | 14.04 | 1 |  | 1 | 14.04
| DESCONTOS VAZADOS | 0.8 |  |  |  | -4 | -3.2

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA-PE
RECURSOS:
DATA ELABORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO: DEZEMBRO/2023
LOCAL: SEDE DE TERRA NOVA/PE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA
QUADRO DE COMPOSIÇÕES
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL
COMPOSIÇÃO | LETREIRO LUMINOSOS COM LETRAS EM ACRLICO MEDINDO 0.53CM DE ALTURA E LARGURA PROPORCINAL | m
M153 | Letra em plástico acrilico medindo 0.53cm de altura e largura proporcional | unid | 67 | 100.25 | 6716.75
M124 | Lâmpada led 25W | unid | 67 | 23.5 | 1574.5
| Sub_Total 1 |  |  |  | 8291.25
MO10 | Instalador | h | 4.5 | 35.2 | 158.4
MO5 | Servente | h | 4.5 | 5.11 | 23
| Sub_Total 2 |  |  |  | 181.4
E92 | LEIS SOCIAS | % | 84.04 | 152.4486 | 128.1178
| Total Custo |  |  |  | 8600.7678
E93 | BDI | % | 21.73 | 8600.7678 | 1868.9468
| Total |  |  |  | 10469.7146

## BDI
Instruções para Preenchimento( NÃO IMPRIMIR ESTA PARTE):
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA
LOCAL: SEDE DE TERRA NOVA/PE
COMPOSIÇÃO DE BDI |  |  | Preencher os campos em amarelo
COD | DESCRIÇÃO | % | Não ultrapassar a faixa de limites abaixo, caso tenha duvida sobre o tipo da obra, realizar consulta no ACORDÃO 2622/2013-TCU ou pedir orientações pra alguem da GIDUR.
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 3 | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios”: |  |  |  | Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas”:
DF | Despesas financeiras | 0.59 | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
R | Riscos | 0.97 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
|  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
| Benefício |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
S + G | Garantia/seguros | 0.8 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
L | Lucro | 6.16 | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica
|  |  | Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias”: |  |  |  | Para “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”:
I | Impostos | 5.65 | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
| PIS | 0.65 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
| COFINS | 3 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
| ISS | 2 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
| CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) |  | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
| TOTAL DOS IMPOSTOS | 5.65 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica
| BDI = | 18.58% |  | 20.93% | 22.03% | 24.93%
O valor final do BDI não pode ultrapassar os limites abaixo, quando não tiver desoneração do INSS na folha de pagamento, pois foram calculados sem desoneração:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
|  |  | TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  | Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25%
|  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
|  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
|  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
|  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95%
|  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias”:
17.17
|  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
|  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
|  |  | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
|  |  | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
|  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica
|  |  |  | 20.93% | 22.03% | 24.93%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA-PE
RECURSOS:
DATA ELABORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO: DEZEMBRO/2023
LOCAL: SEDE DE TERRA NOVA/PE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 34196.96 | 34196.96 | [5 empty] | 34196.96 | 34196.96
| 2.0 | MOVIMENTOS DE TERRA | 6414.51 | 6414.51 | [5 empty] | 6414.51 | 6414.51
| 3.0 | SUPERESTRUTURA | 145841.81 | 36460.45 | 36460.45 | 36460.45 | 36460.46 |  |  | 145841.81 | 36460.45
| 4.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6195.79 |  |  |  | 6195.79 |  |  | 6195.79 | 6195.79
| 5.0 | DIVERSOS | 105996.46 |  |  |  |  | 52998.23 | 52998.23 | 105996.46 | 52998.23
298645.53
|  | VALOR TOTAL | 298645.53 | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
|  | VALOR SIMPLES (R$) |  | 77071.92 | 36460.45 | 36460.45 | 42656.25 | 52998.23 | 52998.23 | 298645.53
|  | PERCENTUAL SIMPLES (%) |  | 25.81% | 12.21% | 12.21% | 14.28% | 17.75% | 17.75%
|  | VALOR ACUMULADO (R$) |  | 77071.92 | 113532.37 | 149992.82 | 192649.07 | 245647.3 | 298645.53
|  | PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  | 25.81% | 38.02% | 50.22% | 64.51% | 82.25% | 100%